## план
План по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
ГАУЗ О "ГБ № 1 г. Нижний Тагил"
(наименование организации)
на 2026 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (указываются при формировании ежеквартальных отчетов) | фактический срок реализации (указывается при формировании ежеквартальных отчетов)
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Актуализация информации на стендах в помещениях медицинской организации О возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Размещение на стендах в помещениях медицинской организации о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 1 квартал 2026 | Заместитель главного врача по лечебной работе Бовыкин А.В., главная медицинская сестра Феоктистова М.И.., Старшая медицинская сестра травмпункта Горева М.Н. заведующая поликлиникой Дурова М.Г | Информация обновляевляемся на постоянной основе .Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2025 № 788-ПП. Территориальная программа обязательного медицинского страхования – это составляющая Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Это документ, определяющий какую помощь, в каком объеме и на каких условиях может получить за счет средств ОМС житель каждого из субъектов РФ | 2026-01-19
Актуализация информации на стендах в помещениях медицинской организации о порядке оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Размещение на стендах в помещениях медицинской организации о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 1 квартал 2026 год | Заместитель главного врача по лечебной работе Бовыкин А.В., главная медицинская сестра Феоктистова М.И.., Старшая медицинская сестра травмпункта Горева М.Н. заведующая поликлиникой Дурова М.Г | Поряк оказания медицинской помощи размешен в полном объеме | 2026-01-19
Актуализация информации на стендах в помещениях медицинской организации об объеме оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Размещение на стендах в помещениях медицинской организации об объеме оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи государственных гарантий бесплат | 2 квартал 2026 год | Заместитель главного врача по лечебной работе Бовыкин А.В., главная медицинская сестра Феоктистова М.И.., Старшая медицинская сестра травмпункта Горева М.Н. заведующая поликлиникой Дурова М.Г
Актуализация информации на стендах в помещениях медицинской организации О показателях доступности медицинской помощи, в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год | Размещение на стендах в помещениях медицинской организации о показателях доступности медицинской помощи, в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год | 3 квартал 2026 год | Заместитель главного врача по лечебной работе Бовыкин А.В., главная медицинская сестра Феоктистова М.И.., Старшая медицинская сестра травмпункта Горева М.Н. заведующая поликлиникой Дурова М.Г
Актуализация информации на стендах в помещениях медицинской организации О показателях качества медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год | Размещение на стендах в помещениях медицинской организации о показателях качества медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год | 3 квартал 2026 год | Заместитель главного врача по лечебной работе Бовыкин А.В., главная медицинская сестра Феоктистова М.И.., Старшая медицинская сестра травмпункта Горева М.Н. заведующая поликлиникой Дурова М.Г
Актуализация информации на сайте о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь и имеющей прикрепленное население | на сайте о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь и имеющей прикрепленное население | 2 квартал 2026 год | заведующая поликлиникой Дурова М.Г, Заместитель главного врача по ОМР Полякова А.В., Начальник АСУ-Худяков А.Г
II. Комфортность условий предоставления услуг
Неудовлетворенность пациентов навигацией внутри медицинской организации (представлением информации о размещении кабинетов медицинских работников, лабораторных и диагностических подразделений, санитарногигиенических помещений и др.) | создание эффективной навигации внутри медицинской организации (представлением информации о размещении кабинетов медицинских работников, лабораторных и диагностических подразделений, санитарногигиенических помещений и др.) | 4 квартал 2026 год | заведующий поликлиникой Дурова М.Г. Заместитель главного врача по лечебной работе Бовыкин А.В.
Неудовлетворенность пациентов санитарным состоянием помещений | проведение текущих и капитальных ремонтов для улучшения санитарного состояния помещений | на постоянной основе | Начальник по АХЧ Соколова Ю.В. , заведующий поликлиникой Дурова М.Г. Заместитель главного врача по лечебной работе Бовыкин А.В.
Неудовлетворенность пациентов наличием очередей в регистратуру, у кабинетов медицинских работников | контроль за выполнением технологий "бережливли поликлиники", постоянный мониторинг очередей в регистратуре и времени ожидания приема. | ежеквартально | заведующий поликлиникой Дурова М.Г | разработан локальный акт О реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели организации оказания медицинской помощи» в медицинских организациях Свердловской области в рамках регионального проекта «Производительность труда» в ГАУЗ СО «ГБ №1 г. Нижний Тагил» в 2026 году №02-04 от 09.02.2026 и статус реализации проекта «Поликлиника-перезагрузка» Разработан локальный акт №03-21 от 20.03.2026 О реализации мероприятий по тиражированию ведомственного проекта «Поликлиника. Перезагрузка» в ГАУЗ СО «ГБ №1 г. Нижний Тагил» в 2026 году | февраль и март 2026
III. Доступность услуг для инвалидов
Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика | в течение 2026 года | Заместитель главного врача по лечебной работе Бовыкин А.В.,., Старшая медицинская сестра травмпункта Горева М.Н. заведующая поликлиникой Дурова М.Г
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
по данным анкетирования показатель 100 % | проведение ежеквартальных тренингов по коммуникации с пациентами, соблюдению этики и деонтологии, анкетирование пациентов | ежеквартально | Заместитель главного врача по лечебной работе Бовыкин А.В., главная медицинская сестра Феоктистова М.И.., Старшая медицинская сестра травмпункта Горева М.Н. заведующий поликлиникой Дурова М.Г | проводиться ежеквартальный анализ и предоставление очетных форм в МДМУ№ 591 и 592 на основании приказа МЗ СО № 1352-п от 15.09.2015 и №1329 от 06.06.2024 | 2026-03-31
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
удовлетворенность по результатам анкетирования составила, 100% в круглосуточном стационрае, 96% в ΑΠΠ | ежеквартальное анкетирование пациентво с возможностью обратной связи с организацией, разработка корректирующих мероприятий по результатам анектирования до досттжения уровня удовлетворенности 100% | ежеквартально | заведующий поликлиникой Дурова М.Г | проводиться ежеквартальный анализ и предоставление очетных форм в МДМУ№ 591 и 592 на основании приказа МЗ СО № 1352-п от 15.09.2015 и №1329 от 06.06.2024 | 31.032026
Главный врач ГАУЗ СО "ГБ № 1 г. Нижний Тагил" |  |  |  | К.О. Нечаев
03.04.2026г. |  |  |  |  | (ФИО, подпись руководителя)